## Sheet1
惠州市实验中学体育馆拆除项目评分表
评标日期 |  | 2025年*月*日 | 报名供应商名称
编号 |  |  |  | ① | ② | ③
序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 得分 | 得分
1 | 总体概述：施工程序总体设想及施工段划分 | 施工工序安排是否结合工期及工程实际、科学合理。 1、包含施工范围、施工要求、拆除物周边环境防护、拆除工序、工程质量目标、工期目标、安全目标、文明施工目标为优。 2、包含施工范围、施工要求、拆除物周边环境防护、拆除工序为良。 3、包含施工范围、施工要求、拆除工序为中。 4、未提及施工范围、施工要求、拆除工序的不得分。 优得10-6分、良得5-3分、中得2-1分、差得0分。 | 10
2 | 班子人员配备 | 提供拟派二级建造师，具备二级建造师证（建筑类），安全员1人，具有安全生产考核合格证（C类）；施工员1人，具有相应的岗位证书为满足得3分，不齐全不得分。提供复印件加盖公章； | 3
3 | 劳动力投入计划 | 劳动力投入配置计划是否满足工程要求，是否能充分考虑施工措施，结合所制定工期，合理安排施工设备及材料并充分考虑各种外部原因供应。 1、对各施工阶段有明确分工的劳动力投入为优。 2、对有明确的劳动力投入为良。 3、仅描述投入多少劳动力为中。 4、未提及劳动力投入的不得分。 优得6-4分、良得3-2分、中得1分、差得0分。 | 6
4 | 机械设备投入计划 | 施工主要机具选择是否满足工程建设需要，施工机具是否先进、性能良好。 1、拆除施工主要炮机投入配备2台、洒水车配备1台，且新旧程度达70%或以上，为优。 2、拆除施工主要炮机投入配备1台、洒水车配备1台，且新旧程度达70%或以上，为良。 3、拆除施工主要炮机投入配备1台、且新旧程度达60%或以上，为中。 4、未提及机械设备投入的不得分。 优得6-4分、良得3-2分、中得1分、差得0分。 | 6
| 施工技术、工艺及工程项目实施方案 | 施工技术、工艺及工程项目实施方案是否科学、合理、可行性高。 1、具备工程施工准备阶段、拆除施工流程、施工区域防护方案、拆除实施方案，且科学、合理、可行性高得优。 2、具备施工区域防护方案、拆除实施方案得良。 3、具备拆除实施方案得中。 4、未提及施工准备阶段、流程、防护、拆除实施方案的不得分。 优得9-7分，良得6-4分、中得3-1分、差得0分。 | 9
| 施工平面布置和临时设施布置 | 平面布置是否满足项目安全文明施工的要求，平面布置布局是否合理、占地经济，符合现场条件。 1、具备施工平面布置和临时设施布置图的，且布局合理、占地经济，符合现场条件得优。 2、具备施工平面布置和临时设施布置图的，且符合现场条件得良。 3、具备施工平面布置和临时设施布置图的，但出行受阻得中。 4、未提及施工平面布置和临时设施布置的不得分。 优得 6 分、良得 3 分、中得 1.5分、差得 0 分 | 6
| 施工进度计划 | 工程综合进度保证措施是否齐全、有效、可行，针对工程特点及施工周期，是否有考虑内外部原因制定有特殊保障措施。 1、在业主方要求的时间段，具备明确施工顺序和时间节点的进度计划得优。 2、具备明确施工顺序和时间节点的进度计划得良。 3、仅描述在业主方要求时间内完成的得中。 4、未提及施工进度计划的不得分。 优得10-6分、良得5-3分、中得2-1分、差得0分。 | 10
| 质量和工期保证措施 | 质量和工期保证措施是否全面，实施方案是否可行。 1、具备工程质量保证措施、工期保证措施、工期滞后的回补措施的得优。 2、具备工程质量保证措施、工期保证措施的得良。 3、仅描述工程质量保证措施或工期保证措施的其中之一的得中。 4、未提及质量和工期保证措施的不得分。 优得3分、良得2分、中得1分、差得0分。 | 3
| 环境保护措施 | 环境保护措施是否全面，实施方案是否可行。 1、具备环境保护措施、废水处理、废渣处理、扬尘处理、噪音处理的得优。 2、具备环境保护措施、扬尘处理、噪音处理的得良。 3、具备环境保护措施的得中。 4、未提及环境保护措施的不得分。 优得3分、良得2分、中得1分、差得0分。 | 3
| 安全文明措施 | 安全文明措施是否全面，实施方案是否可行。 1、具备安全管理方针、目标、组织机构、安全措施、危险源识别的得优。 2、具备安全管理方针、目标、组织机构、安全措施的得优。 3、具备安全安全措施的得优。 4、未提及安全文明措施的不得分。 优得3分、良得2分、中得1分、差得0分。 | 3
| 现场应急处理方案 | 现场应急处理方案覆盖是否全面，实施方案是否可行。 1、具备各类突发事故的现场应急处理方案得优。 2、具备部分突发事故的现场应急处理方案得良。 3、具备少部分突发事故的现场应急处理方案得中。 4、未提及现场应急处理方案的不得分。 优得6-4分、良得3-2分、中得1分、差得0分。 | 6
| 业绩经验 | 评标委员会根据2019年至今承担过同类项目合同业绩，投标响应文件每提供一份同类业绩得1分，得至满分5分为止。 同类业绩证明文件（提供中标通知书或项目合同关键页（显示双方名称、合同金额、盖章页等）复印件）。 | 5
6 | 报价得分 | 满足招标文件要求，价格得分=（1-评标基准下浮率）/（1-各投标人的投标报价下浮率)×30。 | 30
总得分 |  |  | 100
评标人签字