## Sheet1
惠州市实验中学北校区录播室及教师备课室装修改造项目评分表
评标日期 |  | 2025年*月*日 | 报名供应商名称
编号 |  |  |  | ① | ② | ③ | ④
序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分
1 | 同类项目业绩 | 1、提供近3年（自投标截止日起倒算）完成的类似装修改造项目（合同金额在20万元以上）案例。 每提供1个有效案例（需附合同关键页及验收报告复印件并加盖公章）得3分，最高15分。 | 15分
2 | 项目团队配置与保障 | 1、项目经理 (4分) - 具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书得2分。 - 具备有效的安全生产考核合格证（B证）得1分。 - 提供近3年担任过至少1个类似装修改造项目的项目经理经历证明（合同或竣工验收文件）得1分。 2、项目技术负责人 (2分) - 具备工程类中级及以上职称得1分。 - 具备类似项目技术管理经验得1分。 3、 专职安全员 (2分) - 具备有效的安全生产考核合格证（C证）得1分。 - 具备施工现场安全管理经验得1分。 4、团队整体配置 (2分) - 团队人员配备齐全（至少包括施工员、质量员、材料员等关键岗位），分工明确，职责清晰得1分。 - 提供团队成员的社保证明或劳动合同，证明为本单位在职人员得1分。 | 10分
3 | 施工组织与实施方案 | 1、施工总体部署与流程安排 (10分) 1.1施工组织架构清晰，管理职责明确得2分。 1.2施工流程安排科学合理，工序衔接紧密，能有效缩短工期得3分。 1.3施工进度计划采用网络图或横道图表示，时间节点明确，关键线路清晰得3分。 1.4施工平面布置图合理，材料堆放、施工区域划分明确，符合现场实际情况得2分。 2、重点难点分析与解决方案 (10分) 2.1对录播室声学处理、灯光系统、墙面吸音等专业施工有详细分析和针对性措施得3-4分。 2.2对教师备课室功能布局、电路改造、网络布线等有合理规划和实施方案得2-3分。 2.3对施工现场与教学区域交叉作业、成品保护、减少施工对正常教学影响等有具体措施得2-3分。 3、资源配置计划 (5分) 3.1劳动力投入计划合理，各工种人员数量、进场时间安排得当得2分。 3.2主要材料、设备采购计划详细，品牌、规格、进场时间明确得2分。 3.3施工机械设备配置合理，能满足施工需要得1分。 | 25分
4 | 工期、质量与安全保障措施 | 1、工期保障：进度计划网络图或横道图清晰，关键节点明确，有应对突发情况的应急预案，确保40天内完工得4分。 2、质量保障：有完善的质量管理体系和针对本项目的具体质量控制措施，承诺达到"合格"标准得4分。 3、安全保障：安全生产、文明施工方案完善，有明确的安全责任制度、安全教育计划和应急预案得2分。 | 10分
5 | 售后服务方案 | 1、保修期承诺：承诺的保修期不低于国家规定的最低保修期限（如装修工程通常为2年），每延长半年加1分，最高5分。 2、服务响应：提供详细的售后服务方案，包括明确的保修范围、故障响应时间（如接到通知后24小时内响应）、维修完成时限等，方案越具体、响应越快得分越高，最高5分。 | 10分
6 | 投标总价 | 以所有通过合理性评审的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 - 评分公式： - 投标报价等于基准价的，得满分30分； - 投标报价每高于基准价1%，扣1分，扣完为止； - 投标报价每低于基准价1%，扣0.5分，扣完为止； | 30分
总得分 |  |  | 100分
评标人签字